## 交付項目
編號 | 大類 | 交付項目 | 白話說明（給非技術人員） | 狀態 | 備註 | 參考截圖
1 | 品牌官網 | 首頁 Hero 主視覺區 | 訪客一進網站看到的標題、副標與兩個行動按鈕（閱讀最新文章、認識章醫師） | 已完成 |  | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png
2 | 品牌官網 | 首頁品牌引言區 | 展示「健康，來自理解，而非恐懼」等品牌引言與說明文字 | 已完成 |  | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png
3 | 品牌官網 | 首頁四大特色區 | 四格卡片介紹近 30 年臨床經驗、完整疾病光譜、早期發現、理解而非恐懼 | 已完成 |  | delivery-screenshots/02-home-features-desktop.png
4 | 品牌官網 | 首頁精選文章區 | 可手動挑選 1–3 篇重點文章，引導讀者深入閱讀 | 已完成 |  | delivery-screenshots/07-post-detail-desktop.png
5 | 品牌官網 | 首頁依主題閱讀區 | 五個主題分類卡片（胰臟水泡、發炎、癌、篩檢、健康），可點進各主題 | 已完成 |  | delivery-screenshots/03-home-categories-desktop.png
6 | 品牌官網 | 首頁關於章醫師區 | 簡介章醫師學經歷與專業背景，連結至關於頁 | 已完成 |  | delivery-screenshots/04-home-book-desktop.png
7 | 品牌官網 | 首頁書籍推廣區 | 《攔截胰臟癌》書籍介紹與博客來購買連結 | 已完成 |  | delivery-screenshots/04-home-book-desktop.png
8 | 品牌官網 | 關於頁 | 完整介紹章醫師理念、專業經歷、網站成立目的與醫療資訊聲明 | 已完成 |  | delivery-screenshots/05-about-desktop.png
9 | 品牌官網 | 網站導覽列 | 頂部選單連結，可在後台調整項目與連結 | 已完成 |  | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png
10 | 品牌官網 | 網站頁尾 | 底部連結群組與深綠色品牌頁尾 | 已完成 |  | delivery-screenshots/04-home-book-desktop.png
11 | 品牌官網 | 手機版版面 | 手機、平板、電腦螢幕皆可正常瀏覽，選單改為漢堡按鈕 | 已完成 |  | delivery-screenshots/09-home-mobile.png
12 | 品牌官網 | 網站 Logo 與品牌圖形 | Logo 與胰臟品牌圖形由設計固定，無法在後台自行更換 | 已完成 | 需工程師修改 | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png
13 | 文章閱讀 | 文章列表頁 | 所有已發布文章以卡片形式列出，顯示日期、分類、摘要 | 已完成 |  | delivery-screenshots/06-posts-list-desktop.png
14 | 文章閱讀 | 分類篩選 | 可依五個主題分類篩選文章（網址帶 ?category= 參數） | 已完成 |  | delivery-screenshots/06-posts-list-desktop.png
15 | 文章閱讀 | 分頁瀏覽 | 文章超過 12 篇時自動分頁 | 已完成 |  | delivery-screenshots/06-posts-list-desktop.png
16 | 文章閱讀 | 單篇文章頁面 | 含封面圖、標題、摘要、正文、發布日期、分類標籤 | 已完成 |  | delivery-screenshots/07-post-detail-desktop.png
17 | 文章閱讀 | 文章 FAQ 區塊 | 每篇文章可設定常見問答，以摺疊方式呈現 | 已完成 |  | delivery-screenshots/07-post-detail-desktop.png
18 | 文章閱讀 | 相關文章推薦 | 文章底部可手動指定相關文章連結 | 已完成 |  | delivery-screenshots/07-post-detail-desktop.png
19 | 文章閱讀 | 文章法遵聲明 | 每篇文章底部顯示醫療資訊免責聲明 | 已完成 | 文案需工程師修改 | delivery-screenshots/11-terms-desktop.png
20 | 搜尋功能 | 全站搜尋按鈕 | 每頁頂部有搜尋圖示，點擊開啟搜尋視窗 | 已完成 |  | delivery-screenshots/08-search-overlay-desktop.png
21 | 搜尋功能 | 即時搜尋結果 | 輸入關鍵字後即時顯示符合的文章標題與摘要 | 已完成 |  | delivery-screenshots/08-search-overlay-desktop.png
22 | 搜尋功能 | 搜尋結果跳轉 | 點選結果直接進入文章；也可查看全部結果 | 已完成 |  | delivery-screenshots/08-search-overlay-desktop.png
23 | 內容管理後台 | 後台登入 | 繁體中文管理介面，網址 /admin | 已完成 |  | delivery-screenshots/12-admin-login.png
24 | 內容管理後台 | 新增與編輯文章 | 可撰寫標題、摘要、正文、上傳封面圖 | 已完成 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
25 | 內容管理後台 | 文章內插入圖片 | 正文編輯器可插入圖片，或從媒體庫選取 | 已完成 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
26 | 內容管理後台 | 文章內插入表格 | 正文編輯器支援表格（實驗性功能） | 已完成 | 若異常請改以條列代替 | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
27 | 內容管理後台 | 草稿儲存 | 撰寫中可先存草稿，訪客看不到 | 已完成 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
28 | 內容管理後台 | 預覽功能 | 發布前可預覽文章在網站上的實際效果 | 已完成 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
29 | 內容管理後台 | 排程發布（後台 UI） | 可在發布按鈕選單設定未來發布/下架日期與時間 | 已完成 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
30 | 內容管理後台 | 排程自動執行（正式環境） | 到點自動發布需 Vercel Cron 定期呼叫 /api/payload-jobs/run；目前 vercel.json 尚未設定 crons | 部分完成 | 需工程師在 vercel.json 加 cron + 確認 CRON_SECRET
31 | 內容管理後台 | 媒體庫管理 | 集中管理上傳的圖片，可填替代文字與說明 | 已完成 |  | delivery-screenshots/16-admin-media.png
32 | 網站設定 | 編輯首頁各區文案 | 後台「頁面 → 首頁」可修改 Hero、引言、特色、精選文章等區塊 | 已完成 |  | delivery-screenshots/15-admin-page-home.png
33 | 網站設定 | 編輯關於頁 | 後台「頁面 → 關於」可修改各段落內容 | 已完成 |  | delivery-screenshots/15-admin-page-home.png
34 | 網站設定 | 調整導覽列連結 | 後台 Globals → Header 可增刪改最多 6 個導覽項目 | 已完成 |  | delivery-screenshots/13-admin-dashboard.png
35 | 網站設定 | 調整頁尾連結 | 後台 Globals → Footer 可編輯最多 4 組連結群組 | 已完成 |  | delivery-screenshots/13-admin-dashboard.png
36 | 網站設定 | 文章分類管理 | 後台「分類」可編輯五個主題名稱、說明與排序 | 已完成 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
37 | 網站設定 | 每篇文章 SEO 設定 | 可自訂搜尋引擎標題、描述、分享預覽圖 | 已完成 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
38 | 網站設定 | 行銷素材欄位 | 後台可記錄 YouTube、社群貼文、電子報摘要等文案（僅後台可見） | 已完成 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
39 | 內容資料 | 五大主題分類 | 胰臟水泡、胰臟發炎、胰臟癌、胰臟癌篩檢、胰臟健康 | 已完成 |  | delivery-screenshots/03-home-categories-desktop.png
40 | 內容資料 | 29 篇客戶文章匯入 | 依提供之 Word 與圖片已匯入後台（含封面與內文配圖） | 部分完成 | 多數為草稿，待審核後發布 | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
41 | 內容資料 | 1 篇示範文章已公開 | 「章醫師走過的胰臟癌治療三十年」已上線供展示 | 已完成 |  | delivery-screenshots/07-post-detail-desktop.png
42 | 上線與維運 | 正式網域上線 | https://pancreasblog.com 已部署上線 | 已完成 |  | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png
43 | 上線與維運 | 排程發布 Cron 觸發 | Vercel Cron 每 5 分鐘呼叫 /api/payload-jobs/run，執行已到期的排程 job | 部分完成 | payload.config 已設 CRON_SECRET 驗證；vercel.json 待加 crons
44 | 上線與維運 | 雲端資料庫 | 文章與設定儲存於 Vercel Postgres | 已完成
45 | 上線與維運 | 雲端圖片儲存 | 上傳圖片儲存於 Vercel Blob | 已完成 |  | delivery-screenshots/16-admin-media.png
46 | 上線與維運 | 網站地圖與搜尋引擎 | 自動產生 sitemap.xml 與 robots.txt | 已完成
47 | 上線與維運 | 操作手冊 | 後台操作與交接文件 | 已完成 |  | delivery-screenshots/13-admin-dashboard.png
48 | 上線與維運 | 電子報訂閱功能 | 首頁有訂閱表單外觀，但尚未串接寄信服務 | 部分完成 | 需工程師後續建置 | delivery-screenshots/04-home-book-desktop.png
49 | 上線與維運 | 法遵與著作權文案 | 著作權、商標、醫療聲明等固定文案 | 已完成 | 需工程師修改，非後台按鈕 | delivery-screenshots/11-terms-desktop.png

## Demo走查Agenda
順序 | 環節 | 網址 | 操作步驟 | 展示重點（給非技術聽眾） | 預估分鐘 | 截圖檔名 | 講者備註
1 | 開場 | — | 說明今日走查流程與網站定位 | 介紹「胰探究竟」是章醫師的胰臟健康衛教部落格 | 3 |  | 可先展示首頁截圖預覽全貌
2 | 首頁 Hero + 品牌引言 | https://pancreasblog.com/ | 開啟首頁，展示主標「看懂胰臟，從理解開始」與兩個 CTA 按鈕 | 強調品牌定位：把艱深醫學說成聽得懂的話 | 5 | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png | 向下捲動可看到品牌引言 Quote 區
3 | 四大特色 | https://pancreasblog.com/ | 捲動至「四大特色」區（編號 01） | 近 30 年臨床、完整疾病光譜、早期發現、理解而非恐懼 | 3 | delivery-screenshots/02-home-features-desktop.png
4 | 精選文章 | https://pancreasblog.com/ | 展示「精選文章」區（編號 02），點擊示範文章 | 可說明此區可在後台手動挑選重點文章 | 3 | delivery-screenshots/07-post-detail-desktop.png
5 | 依主題閱讀 | https://pancreasblog.com/ | 展示五個主題分類卡片（編號 03） | 五個主題：水泡、發炎、癌、篩檢、健康 | 5 | delivery-screenshots/03-home-categories-desktop.png | 部分主題尚無已發布文章
6 | 關於章醫師 + 書籍 | https://pancreasblog.com/about | 首頁 About 區 + 書籍區，再進入關於頁 | 章醫師學經歷、《攔截胰臟癌》書籍推廣 | 7 | delivery-screenshots/04-home-book-desktop.png delivery-screenshots/05-about-desktop.png
7 | 文章列表 | https://pancreasblog.com/posts | 展示文章列表與分類篩選 | 目前 1 篇已發布，其餘 29 篇在後台草稿待審 | 5 | delivery-screenshots/06-posts-list-desktop.png | 可點分類標籤示範篩選
8 | 單篇文章 | https://pancreasblog.com/posts/pancreatic-cancer-treatment-30-years | 展示完整文章：封面、內文、FAQ、法遵聲明 | 示範文章含圖文、表格、FAQ 摺疊區 | 8 | delivery-screenshots/07-post-detail-desktop.png delivery-screenshots/10-post-mobile.png
9 | 搜尋 | https://pancreasblog.com/ | 點頂部搜尋按鈕 → 輸入「胰臟」→ 點結果 | 全站即時搜尋，方便讀者找文章 | 5 | delivery-screenshots/08-search-overlay-desktop.png | 建議搜尋「胰臟癌」或「三十年」
10 | 手機版 | https://pancreasblog.com/ | 縮小瀏覽器視窗或使用手機展示 | 確認手機版可讀、選單可用 | 3 | delivery-screenshots/09-home-mobile.png delivery-screenshots/10-post-mobile.png
11 | 法遵頁面 | https://pancreasblog.com/terms | 展示服務條款與醫療資訊聲明 | 著作權、商標、免責聲明 | 2 | delivery-screenshots/11-terms-desktop.png
12 | 後台登入 | https://pancreasblog.com/admin | 登入繁中後台，展示儀表板 | 說明這是章醫師自行發文的管理後台 | 3 | delivery-screenshots/12-admin-login.png delivery-screenshots/13-admin-dashboard.png
13 | 新增/編輯文章 | https://pancreasblog.com/admin/collections/posts | 開啟一篇文章或建立新項目，展示各欄位 | 標題、摘要、內文、封面、分類、FAQ、行銷素材 | 10 | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png | 勿在正式環境點「建立示範內容」
14 | 預覽與發布 | https://pancreasblog.com/admin | 示範草稿 → 預覽 → 發布流程 | 建議流程：撰寫 → 存草稿 → 預覽 → 發布 | 5 | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
15 | 編輯首頁區塊 | https://pancreasblog.com/admin/collections/pages | 開啟「首頁」，示範修改一段文案 | 首頁各區塊皆可在後台編輯 | 5 | delivery-screenshots/15-admin-page-home.png
16 | 媒體庫 | https://pancreasblog.com/admin/collections/media | 展示已上傳圖片與管理介面 | 上傳、替代文字、說明 | 3 | delivery-screenshots/16-admin-media.png
17 | Q&A 收尾 | — | 說明後續發文節奏與需工程師協助的項目 | 29 篇草稿待審、排程發布待加 Vercel Cron、電子報未串接、法遵文案需工程師改 | 5
| 合計 |  |  |  | 80 |  | 約 45–60 分鐘含 Q&A

## 後台可編輯對照
區域 | 後台能改？ | 後台路徑 | 需工程師？ | 備註 | 參考截圖
文章標題、摘要、正文 | 是 | 文章 → 建立/編輯 | 否 | 日常發文主要操作 | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
文章封面圖 | 是 | 文章 → 內容分頁 → 封面圖 | 否 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
文章分類 | 是 | 文章 → 其他分頁 → 分類 | 否 | 可選多個主題 | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
文章 FAQ | 是 | 文章 → 其他分頁 → FAQ | 否 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
相關文章 | 是 | 文章 → 其他分頁 → 相關文章 | 否 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
行銷素材（YouTube/社群文案） | 是 | 文章 → 其他分頁 → 行銷素材 | 否 | 僅後台可見，不顯示於前台 | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
文章 SEO（標題/描述/分享圖） | 是 | 文章 → SEO 分頁 | 否 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
草稿 / 預覽 | 是 | 文章編輯頁右上角狀態 | 否 |  | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
排程發布（設定時間） | 是 | 發布按鈕 → 排程發布 | 否 | 後台可排程，job 寫入 payload-jobs | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
排程到點自動執行 | 否 | — | 是 | 需 vercel.json crons 呼叫 /api/payload-jobs/run
首頁 Hero 標題與按鈕 | 是 | 頁面 → 首頁 → Hero 區塊 | 否 |  | delivery-screenshots/15-admin-page-home.png
首頁各內容區塊（引言、特色、精選等） | 是 | 頁面 → 首頁 → 內容分頁 | 否 | 共 6 個可編輯區塊 | delivery-screenshots/15-admin-page-home.png
關於頁內容 | 是 | 頁面 → 關於 | 否 |  | delivery-screenshots/05-about-desktop.png
導覽列連結 | 是 | Globals → Header | 否 | 最多 6 項 | delivery-screenshots/13-admin-dashboard.png
頁尾連結群組 | 是 | Globals → Footer | 否 | 最多 4 組 | delivery-screenshots/13-admin-dashboard.png
文章分類名稱與排序 | 是 | 分類 | 否 | sortOrder 數字越小越前面 | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
媒體庫圖片 | 是 | 媒體庫 | 否 | 含替代文字與說明 | delivery-screenshots/16-admin-media.png
後台使用者帳號 | 是 | Users | 否 | 目前所有 admin 權限相同 | delivery-screenshots/13-admin-dashboard.png
網站 Logo | 否 | — | 是 | src/components/Logo/ | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png
品牌胰臟圖形（Hero 右側） | 否 | — | 是 | public/elegant-pancreas.PNG | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png
網站名稱、標語、關鍵字 | 否 | — | 是 | src/constants/site.ts
著作權 / 商標 / 醫療聲明文案 | 否 | — | 是 | src/content/legal.ts | delivery-screenshots/11-terms-desktop.png
服務條款頁內容 | 否 | — | 是 | src/app/(frontend)/terms/ | delivery-screenshots/11-terms-desktop.png
電子報寄信功能 | 否 | — | 是 | 前台有表單，尚未串接 | delivery-screenshots/04-home-book-desktop.png
網址重新導向規則 | 否 | — | 是 | 後台隱藏，需工程師操作
整體配色與字型 | 否 | — | 是 | 主題 CSS，非後台設定 | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png

## Screenshots
檔名 | 說明 | 類型 | 對應網址 | 路徑
01-home-hero-desktop.png | 首頁 Hero 與品牌引言 | 前台 | https://pancreasblog.com/ | delivery-screenshots/01-home-hero-desktop.png
02-home-features-desktop.png | 首頁四大特色 | 前台 | https://pancreasblog.com/ | delivery-screenshots/02-home-features-desktop.png
03-home-categories-desktop.png | 首頁依主題閱讀 | 前台 | https://pancreasblog.com/ | delivery-screenshots/03-home-categories-desktop.png
04-home-book-desktop.png | 首頁書籍推廣區 | 前台 | https://pancreasblog.com/ | delivery-screenshots/04-home-book-desktop.png
05-about-desktop.png | 關於頁 | 前台 | https://pancreasblog.com/about | delivery-screenshots/05-about-desktop.png
06-posts-list-desktop.png | 文章列表 | 前台 | https://pancreasblog.com/posts | delivery-screenshots/06-posts-list-desktop.png
07-post-detail-desktop.png | 示範文章內頁 | 前台 | https://pancreasblog.com/posts/pancreatic-cancer-treatment-30-years | delivery-screenshots/07-post-detail-desktop.png
08-search-overlay-desktop.png | 搜尋彈窗 | 前台 | https://pancreasblog.com/ | delivery-screenshots/08-search-overlay-desktop.png
09-home-mobile.png | 首頁手機版 | 前台 | https://pancreasblog.com/ | delivery-screenshots/09-home-mobile.png
10-post-mobile.png | 文章手機版 | 前台 | https://pancreasblog.com/posts/pancreatic-cancer-treatment-30-years | delivery-screenshots/10-post-mobile.png
11-terms-desktop.png | 法遵頁 | 前台 | https://pancreasblog.com/terms | delivery-screenshots/11-terms-desktop.png
12-admin-login.png | 後台登入 | 後台 | https://pancreasblog.com/admin/login | delivery-screenshots/12-admin-login.png
13-admin-dashboard.png | 後台儀表板 | 後台 | https://pancreasblog.com/admin | delivery-screenshots/13-admin-dashboard.png
14-admin-post-edit.png | 文章編輯 | 後台 | https://pancreasblog.com/admin/collections/posts | delivery-screenshots/14-admin-post-edit.png
15-admin-page-home.png | 首頁區塊編輯 | 後台 | https://pancreasblog.com/admin/collections/pages | delivery-screenshots/15-admin-page-home.png
16-admin-media.png | 媒體庫 | 後台 | https://pancreasblog.com/admin/collections/media | delivery-screenshots/16-admin-media.png